附件1

罗定市2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：罗定市涉农资金统筹整合领导小组办公室

填   报   人：陈燕萍

联 系 电  话：07663723509   18318418775

填  报 日 期：2023年3月7日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

（一）我市涉农资金统筹整合领导机制和工作机制建立、运行等情况

根据广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）、《关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1 号）、广东省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号 ）等文件要求，我市积极推进涉农资金统筹整合的相关工作，建立了涉农资金统筹整合领导机制和工作机制，制定并印发了相关工作文件以规范涉农资金的使用，保障我市涉农项目的实施。相关文件如下：

- 1.罗定市人民政府办公室《关于印发罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（罗府〔2019〕15号）；

- 2.《关于印发罗定市涉农资金统筹整合管理办法的通知》（罗财农〔2019〕4号）；

- 3.《关于印发罗定市涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》（罗财农〔2020〕3号）；

- 4.《关于印发罗定市涉农项目建设审批及资金管理工作指导意见的通知》（罗涉农办〔2020〕6号）；

- 5.《关于印发罗定市涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（罗涉农办〔2020〕10号）；

- 6、罗定市涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于调整罗定市涉农资金统筹整合领导小组等组成人员的通知》（罗涉农办〔2022〕4号）和《关于成立罗定市涉农资金项目并联审批工作专班的通知》（罗涉农办〔2022〕5号）等文件。

（二）我市2022年涉农资金分配原则或思路，资金使用、项目实施、监督验收等总体情况等总体情况

根据省涉农办统计通报口径，2022年省财厅先后下达罗定市2022年可统筹使用省级涉农资金为39994万元。在收到省财厅下达的资金后，我市涉农办按照云浮市2022年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单及乡村振兴战略总体规划，结合我市的实际情况，立即启动制定资金分配方案的工作，按照“集中力量办大事”的要求和“三突出、一确保”的原则，统筹考虑当年度实施的具体项目，优先保障完成考核事项任务目标。并根据各类涉农资金牵头部门报来的2022年涉农资金分配方案进行审核和汇总，及时向市政府提请从省级联合审查通过项目中确定2022年我市具体实施的涉农项目。

按照涉农资金统筹整合相关文件精神和省涉农办要求项目调整的时间节点，经我市涉农领导小组同意，我市在2022年6月和11月对2022年的部分涉农项目进行调整。经调整后，我市2022年省级涉农转移支付资金分解下达为151个涉农项目，按资金类别可分为五大类，其中：农村人居环境整治类分配资金6337.96万元；农业产业发展类分配资金6856.69万元；农业农村基础设施类分配资金21645.35万元；生态林业建设类分配资金1627万元；精准扶贫精准脱贫类分配资金3527万元。

截止至2022年12月31日，共支出11907.93 万元，结余28086.07 万元，支出进度为29.77%。按资金类别分类，支出情况如下：农村人居环境整治类分配资金6337.96万元，支出1727.98万元，结余4609.98万元，支出进度27.26%；农业产业发展类分配资金6856.69万元，支出3791.08万元，结余3065.61万元，支出进度55.29%；农业农村基础设施类分配资金21645.35万元，支出3813.65万元，结余17931.7万元，支出进度17.62%；生态林业建设类分配资金1627万元，支出1625.32万元，结余1.68万元，支出进度99.9%；精准扶贫精准脱贫类分配资金3527万元，支出949.9万元，结余2577.1万元，支出进度26.93%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

根据省涉农办统计通报口径，2022年省级共下达我县涉农统筹整合资金39994万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金24327万元），考核工作任务目标66项，其中：2021年11月26日收到省级涉农资金32538万元，其中云浮市统筹使用资金1790万元，我市实际可统筹使用资金为30748万元（粤财农[2021]152号）；2022年5月11日收到省级涉农资金365万元（粤财农[2022]33号）；2022年5月31日收到省级涉农资金5627万元（粤财农[2022]80号、云财农[2022]49号）；2022年6月30日收到省级涉农资金3254万元（粤财农[2022]104号）。

收到省级资金后，罗定市涉农资金统筹整合领导小组对涉农资金预算及区域绩效目标及时按规分解下达，并向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。以第一批资金30748万元为例：2021年12月22日，罗定市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过（第一批资金30748万元），按照审议结果，罗定市涉农办于2022年1月6日向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我市共统筹整合各级涉农资金44619.39万元支持151个涉农资金项目，其中：省级涉农资金39994万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金2899万元，市级资金1020万元，县级资金620万元，其他资金86.39万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出15219.1万元，预算执行率为34.11%，其中：中央资金2202.7万元，执行率75.98%，省级涉农资金11907.93万元，执行率29.77%，市级资金1020万元，执行率100%，县级资金19.76万元，执行率3.2%，其他资金68.72万元，执行率79.55%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下几方面：一是项目推进较慢。一方面受疫情影响，特别是2022年下半年，罗定市在经历2次发现疫情病例后，大部分项目出现用工困难，实施各项工作相应延迟，导致部分项目滞后、启动慢。另一方面，施工方对资金申请方面缺乏信心，担心工程推进后难收回工程款，导致部分项目推进较缓慢。二是部分进展未达预期。如“罗定市农民合作社服务中心合作社标准化服务建设项目”，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，亦未办理资金调整，导致资金闲置；“罗定市Y038线信令油站至素龙圩段大修工程【龙信南路路面改造工程（一期）】”项目由于正在结算审核，未能申请结算款。三是部分涉农项目工程建设推进难度较大。如2022年我市农村生活污水处理项目共安排资金3304.12万元，涉及15个镇街16个项目。该项目建设过程中，由于农村大部份的土地已分配到村民个人耕种生产，大部分自然村已没有集体用地，无法提供建设用地；同时，由于部分村民的环境保护意识比较薄弱，对环境污染危害性认识不足，对农村生活污水治理设施建设及配套收集管网缺乏理解和支持，不能自觉地配合农村生活污水治理工作的开展，致使项目选址工作十分困难；而且由于没有远期规划，农村居民居民楼不规则建设，造成管网铺设难度增大等。四是气候或农业耕作条件影响。部分涉农项目建设受季节及农业耕作条件限制，导致项目实施进度较慢。如2022年度云浮市罗定市罗镜镇等3个镇高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，田间水利设施建设的施工黄金期在10月到次年3月，导致部分资金无法在2022年形成支出。五是部分工程项目向财政申请款项进度较慢。根据各主管部门的反映，有不少涉农项目已经部分完工，按照规定，是可以向财政部门申请支取项目完工付款或者项目进度款的。但由于业务人员岗位变动大、业务不够熟悉、申报资料整理不完善等因素，未能及时向财政部门申请资金进而影响我市涉农资金拨付进度。如“2022年华石镇大水塘美丽乡村建设项目”、“罗定市2022年受污染耕地安全利用示范推广项目”等的报账资料在归档中，完成后向财政局进行报账支付款项。六是部分项目已完成，已向财政报账，但财政资金紧张，财力薄弱，财政历史欠账多，“三保”保障压力大，库款调度困难，未能及时拨付。如：“罗定市屠宰环节生猪无害化处理补助项目”、““四好农村路”养护建设（日常养护）”、“2022年云浮市罗定市华石镇高速出口沿线风貌带人居环境整治项目”等项目。七是部分项目工程尾款和质保金暂时无法在当年形式支出。因为工程尾款需通过财政结算审核后才能申请拨付，且部分工程需扣出不少于10%的工程质量保证金，导致部分工程尾款和质量保证金无法在2022年形成支出。八是项目招标结果节约支出结余，未能100%支出。如：罗定市2022年广东金银湖国家湿地公园保护与恢复项目、罗定市2022年薇甘菊防控项目等。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022年度，我市共实施涉农资金项目151个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，96个项目基本完成了项目年度绩效目标（其中完工85个）。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施28个项目，其中已完工（完成）项目15个，建设（实施）中项目13个（3个项目进入查漏补缺收尾阶段）。实施项目中，15个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，项目建设村中道路60多公里道路硬底化和道路硬化，群众出行时间平均缩短0.3小时，有效带动村内土地流转积极性，获得群众一致好评，群众满意度高达96%。旅游厕所项目进度完成50%，群众满意度＞90%，提升镇村人居环境质量，提升了镇村公共基础设施水平，提升了镇村公共服务能力。

2.农田建设及管护。实施2个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。完成罗平镇和黎少镇建设高标准农田0.45万亩；完成在苹塘镇、榃滨镇、龙湾镇、附城街道等4个镇街实施的管护项目。

3.农产品质量安全。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了农产品质量安全风险监测样本量1530次，农产品质量安全监督抽查样品量4800次，实现了未发生重大农产品质量安全事故，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

4.畜牧业转型升级。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实现了养殖环节病死猪处理率100%。

5.动植物疫病防控。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目3个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了2022年检查站正常运转维护，完成对进入我省的动物及动物产品的查证验物。全年共检查生猪7525车次95078头，猪胴体153车次779216 公斤，肉鸡5602车次11998797羽，肉牛111车次3386头，牛产品2车次9804公斤。全年共开展了抗体监测4000多份；另完成上级下达送检任务，其中牛、羊血清60份，羊鼻咽拭50份，猪全血50份，鸡咽肛拭子200份。参加省农厅举办的三项检测技术比对，其中两项取得100分，完满完成比对工作。完成监测罗非鱼样品50份及草鱼样品50份，其中罗非鱼样品监测病害为罗非鱼链球菌及罗非鱼湖病毒，草鱼样品监测病害为草鱼出血病、草鱼赤皮病及草鱼肠炎病。项目共检测出4例罗非鱼链球菌病和5例草鱼肠炎病，为养殖户挽回近20万元的损失。实现了强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度达95%，平均免疫抗体合格率达80%。

6.推进农业绿色发展。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了晚造耕地安全利用区替代种植6548.73亩，休耕1406.85亩；改变用途2719.64亩；水稻种植面积11750亩；严格管控区落实了严格管控类措施986.19亩，实现了我市安全利用率为98.07%，达到并超过受污染耕地安全利用率不低于91%的年度考核目标。

7.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了完成早稻投保面积18.78万亩、晚稻投保面积18.39万亩、花生投保面积230亩、岭南特色水果（荔枝、龙眼、柑橘）投保面积7390.87亩、能繁母猪投保2.2925万头、仔猪投保51.0662万头、育肥猪投保39.5843万头、肉鸡投保98.4万羽、玉米投保141亩，蔬菜投保面积2551亩。实现了育肥猪保险覆盖率≥40%，超过80%；风险保障水平和总额高于2020年，农业保险综合费用率≤20%，协保员行政村覆盖率100%，承保理赔公示率100%，参保农户满意度≥90%；为我市2022年288167提供了农户政策性农村住房保险

8.构建现代乡村产业体系。实施6个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目4个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过社会化服务建设，帮助合作社、家庭农场经营管理，以项目和资金帮扶助力我市低于15万元的村集体经济发展。

9.农业生产能力提升。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了优质水稻品种“19香、华航51”及其配套技术示范推广项目示范面积500亩（早晚造各250亩）；完成水稻新品种试验示范推广：早造9个组，共108个品种、晚造9个组，共108个品种，实现了全市撂荒耕地复耕复种粮食等作物面积达到7209.6736亩，保障粮食种植面积达到59.27万亩、粮食总产量达到24.8万吨。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果。实施4个项目，其中已完工（完成）项目2个，实施项目中2个。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成帮扶对象1901人，带动帮扶对象增加收入（总收入）1170.6872万元，实现了未发生规模性返贫。

11.镇域公共服务能力提升。共实施13个项目，其中已完工（完成）项目8个，建设（实施）中项目5个。实施项目中，8个项目基本完成了项目年度绩效目标。一是公共服务标准体系更加健全，标准化手段得到普及应用，基本公共服务实现目标人群全覆盖、服务全达标、投入有保障，地区、城乡、人群间的基础教育和医疗卫生等公共服务供给差距明显缩小，实现均等享有、便利可及。二是紧扣人民群众关心的公共服务问题，坚持社会效益优先，公共服务项目数量大幅增加，获取方式更加便捷，逐步实现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶。

12.驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施14个项目，其中已完工（完成）项目7个，建设（实施）中项目7个。实施项目中，7个项目基本完成了项目年度绩效目标。项目单位按计划和相关要求完成了项目建设任务，资金使用符合相关财务规定。帮助了帮扶培育和壮大农业特色优势产业，统筹规划镇域基础设施规划和产业规划，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的顺利实施。

- 13.全面推进河长制湖长制。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成我市2021年度流域面积50平方公里以下河道管理范围划定任务，组织编制了我市小葵坑、四东坑等14条河流的河道管理范围划定报告，合计86.46公里。

- 14.农村集中供水。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目已完成了项目年度绩效目标，1个项目正在实施中暂未完成绩效目标。

- 15.农村水利水电。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，2个项目已完成了项目年度绩效目标，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提升了镇村公共基础设施水平，确保农民耕作灌溉需求，提高了灌溉水利用系数。

（1）罗定市水电站清理整改项目：完成了龙湾镇大坑水电站的退出任务。

（2）2022年度云浮市罗定市榃滨镇水利基础设施建设工程：建成水渠533m、截水坝1个，实现了确保附近200户农民耕作灌溉需求的绩效目标。

（3）罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程：项目实施中，项目基本完成了项目年度绩效目标，完成总渠改造20.928km，加固、重建、新建各类渠系建筑物共51座，新引镜干渠10.539公里，罗平干渠11.514公里；新建管理房2330平方米。提高了灌溉水利用系数，恢复灌区8.64万亩的农田灌溉面积的绩效目标。

（4）2022年罗定市分界镇分界村、 三和村灌溉用水设施建设项目：项目资金支付率25%，项目进度完成60%，群众满意度＞90%，提升了镇村公共基础设施水平，补齐了镇村小型公益性基础设施建设短板。

- 16.水土保持。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。已完成项目年度绩效目标，完成二胡河河道整治4.7km，其中护岸砌筑及亲水步道2.8km，完成三丫冲排洪沟整治0.8km、排灌渠4条共4.16km，崩岗整治6座，封禁补植小树2.7万株，水土流失治理面积53km2。通过对围底镇的河道治理、排洪沟治理以及对崩岗等治理，使到围底镇生态环境得到一定的改善，控制了围底镇区域内的水土流失，区内的河道水流变畅通，河道的行洪能力有一定的提高的绩效目标。

- 17.水库移民后期扶持。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目已完成了项目年度绩效目标，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高了移民生产生活水平，方便了移民出行。

- （1）罗定市2022年水库移民后期扶持项目（小型水库移民直补到人）：已发放小型水库移民补助每人每年600元，受益水库移民4690人，提高移民生产生活水平。

（2）罗定市2022年小型水库移民后期扶持项目：已完成2个移民村村道建设共1985米，方便了移民出行。

18.林业有害生物防控。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，（1）主要林业有害生物成灾率控制在8.2‰以下，无公害防治率达到85%以上，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%。（2）疫点镇黎少镇，2022年完成松材线虫病拔除任务40%。3、松材线虫病防治任务≥0.3万亩。

19.食用林产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成食用林产品监测数量60批次。

20.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。为罗定市省级生态公益林74.85万亩和商品林36万亩提供保险。

21.造林及抚育。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成造林6900亩，其中：人工造林500亩、退化林修复5900亩、封山育林500亩；新造林抚育4112亩；完成我市、镇、村三级林长制公示牌建设。

22.森林资源保护与监测。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成国家下发241图斑内外业调查，录入系统，形成报告；完成2022年度森林资源“一张图”更新工作。

23.湿地保护与恢复。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成湿地智慧系统更新，新增红外摄像头10个，绿化修复副坝边坡一处。

24.森林火灾预防。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成59个标准地、4个大样地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项，为我市护林员配备更新巡护及办公设备。

25.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成永久基本农田保护面积553094亩，通过上级政府的耕地保护责任目标考核。

26.农村生活污水治理。共实施16个项目，其中已完工（完成）项目7个，建设（实施）中项目9个。实施项目中，7个项目基本完成了项目年度绩效目标。实施农村生活污水治理的村，生活污水得到有效的收集处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境得到改善。

- 27.四好农村路建设。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中，罗镜镜东至步贺公路单车道改双车道工程（单改双）项目已完工，完成3.476公里通建制村公路单车道改双车道工程;罗定市S294线罗镜桥改造工程（危旧桥改造），拆旧重建，目前在建，正进行基础施工建设。

- 28.四好农村路养护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中，罗定市Y038线信令油站至素龙圩段大修工程【龙信南路路面改造工程（一期）】已建设完成改造派出所至信令路口段公路长约894米，凿除原破旧路面并新铺混凝土，建设完成路面车道、排水暗渠等，占地面积约14808平方米，实现了提升街道公共基础设施水平，改善农民群众出行条件和生产生活条件，促进新农村建设的目标；完成“四好农村路”养护建设（日常养护）工作，确保公路完好畅通。

29.圩镇公共基础设施建设。共实施24个项目，其中已完工（完成）项目8个，建设（实施）中项目16个。实施项目中，8个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成镇域环境基础整治，自然村治理，圩镇人居环境整治排水排污及人行道铺设等，整体风貌进一步提升。总体上实现了圩镇、村庄风貌提升，改善街道环境、村庄人居环境，方便群众出行的整体目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。（对照报送省级备案的2022年涉农资金区域绩效目标表、2022年涉农资金大事要事推进计划表等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级下达的任务指标，完成帮扶对象1901人，带动帮扶对象增加收入（总收入）1170.6872万元，未发生规模性返贫。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。2021年粮食播种面积59.25万亩、总产量24.79万吨，2022年云浮市下达目标只增不减，2022年经核实罗定市全年粮食播种面积59.27万亩，粮食面积增加0.02万亩、粮食播种面积24.8万吨，总产量增加0.01万吨，完成云浮下达任务。

3.动物防疫。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达95%，平均抗体合格率达80%，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，重大动物疫情依法处置率100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件	。

4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。按照食品安全考核指标，完成每千人1.5批次定量检测，2022年我市定量检测（含农检站）共完成1530批次。农产品质量安全监督抽查样品量4800次，未发生重大农产品质量安全事故，屠宰环节病死猪、病害肉无害化处理率100%。

5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。一是乡村生活垃圾治理（农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量）。截至2022年12月31日，农村生活垃圾收运已全面罗定市20个镇街（罗城街道除外）共306个行政村。全市所有行政村均做到日产日清，所有垃圾都能及时处理。二是生活污水治理及运行管护。2022年罗定市镇级污水处理设施运营维护项目服务内容为生江镇、罗镜镇、船步镇、泗纶镇、金鸡镇5个镇级污水处理厂及配套管网运营维护修复。项目经招投标，于2022年12月23日确定中标单位为核工业西南勘察设计研究院有限公司，中标金额为6485050.00元。2022年12月28日，采购单位罗定市住房和城乡建设局与中标单位核工业西南勘察设计研究院有限公司签订了《2022年罗定市镇级污水处理设施运营维护项目采购合同书》并开工。

6.高标准农田建设。2022年度建设高标准农田0.45万亩，其中：罗平0.27万亩、黎少镇0.18万亩；2022年度云浮市罗定市高标准农田管护项目，对2011年以来建成的苹塘镇、榃滨镇、龙湾镇、附城街道等4个镇（街）高标准农田进行管护。

7.耕地污染源头防控与安全利用。根据市下达的任务分解，我市安全利用类面积为22425.22亩，严格管控类面积为986.19亩，共计23411.41亩。按耕地安全利用率核算方法计算，我市晚造耕地安全利用区替代种植6548.73亩，其中农产品检测未超标，替代种植区达标面积6548.73亩；休耕1406.85亩；改变用途2719.64亩；水稻种植面积11750亩，其中水稻检测超标3个超标面积450亩，水稻达标面积为11300亩，因此B=11300+6548.73=17848.73亩；严格管控区落实了严格管控类措施986.19亩，则C1=986.19亩，C2=1406.85+2719.64=4126.49亩，C=C1+C2=5112.68亩。根据公式A=（B+C）/D，则我市安全利用率为=（17848.73+5112.68）/23411.41=98.07%，达到并超过受污染耕地安全利用率不低于91%的年度考核目标。

8.全面推行林长制。2022年省下达我市全面推行林长制任务造林及抚育：完成造林6900亩，其中：人工造林500亩、退化林修复5900亩、封山育林500亩，新造林抚育4000亩。目前所有任务均按期完成并支出。

9.自然保护地整合优化。2022年省下达我市自然保护地整合优化任务：自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。我市已于2021年完成以上三项指标70%任务量，超额完成任务。

10.林业有害生物防。2022年省下达我市林业有害生物防任务：（1）主要林业有害生物成灾率控制在8.2‰以下，无公害防治率达到85%以上，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%。（2）疫点镇黎少镇，2022年完成松材线虫病拔除任务40%。3、松材线虫病防治任务≥0.3万亩。目前所有任务均完成。

11.永久基本农田保护。2022年省下达我市永久基本农田保护任务：完成永久基本农田保护面积553094亩，通过上级政府的耕地保护责任目标考核。目前所有任务均完成。

12.农村公路养护。2022年涉农资金优先支持的考核工作省级下达任务目标农村公路养护列养率达100%，截至2022年底，已完成我市2595.6公里农村公路日常养护工作，确保公路完好畅通。

13.自然灾害风险普查（森林、水利）。2022年省下达我市自然灾害风险普查（森林）：完成59个标准地、4个大样地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。目前所有任务已完成。

14.农村生活污水治理。报送省级备案的2022年涉农资金区域绩效目标表中具体指标为当年度新增完成农村生活污水治理的自然村34个，其中已完工（完成）项目7个，覆盖34条自然村；建设（实施）中项目9个，覆盖34条自然村。总体上，实现了有效改善相关自然村的村容村貌和村庄人居生活环境，提升群众的生活水平和幸福感的整体目标。

15.村内道路建设。实完成村内道路基本硬底化的自然村129个，建设村中道路60多公里道路硬底化和道路硬化，群众出行时间平均缩短0.3小时，有效带动村内土地流转积极性，获得群众一致好评，群众满意度高达96%。

16.美丽圩镇建设。计划新增美丽圩镇建设的镇16个。调整后，计划实施项目由16个调整为15个。截至2022年12月31日，已完成5个。泗纶镇圩镇公共基础设施建设成为推进泗纶镇乡村振兴示范带建设的一个重要环节，进一步推进泗纶镇美丽圩镇的建成，提升农民群众幸福感100%实现，实现可持续发展；龙湾镇圩镇公共基础设施建设基本完成了项目年度绩效目标，改善圩镇周边800多名群众生活环境，提高群众的生活质量，增强群众的幸福感。改善大石村用电基础设施、覆盖15户农户的房屋外墙的装修，解决大石村及周边村8000多名群众出行环境，美化村容村貌；分界镇圩镇公共基础设施建设项目进度完成100%，群众满意度＞90%，建设公共路灯约4公里，实现了圩镇居民的环境整治提升，优化圩镇区域基础公共服务；船步镇圩镇公共基础设施建设，取得了1个镇域环境基础整治的圩镇，实现了圩镇居民的环境整治提升，优化圩镇区域基础公共服务，村民满意度≧95%，完成2022年度基本绩效目标安排；榃滨镇域公共服务能力提升项目，总体上，2022年云浮市罗定市榃滨镇圩镇公共基础设施建设-迎宾路配套工程项目已竣工验收，并已投入使用。

17.小水电清理整改。共实施1个项目，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，当年度完成电站退出1宗，完成了龙湾镇大坑水电站的退出任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对绩效目标和绩效指标未完成，或绩效完成量超过年初设定指标值（30%）的事项，认真分析原因，研究提出下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

- 1.偏离绩效目标的原因。

- 截止2022年底，我市2022年省级涉农资金支出11907.93万元，执行率29.77%，共实施涉农项目151个（其中完工85个、建设中66个），已基本完成项目年度绩效目标项目96个，还有55个项目尚未建设完成年度绩效目标。主要还是由于涉农资金项目入库申报指南发布到正式入库时间过短，往往只有1个多月时间，造成部分涉农项目前期谋划不成熟，实施方案编制不够完善，项目后期调规及用地等问题迟迟无法解决。致使资金下达后，项目未能及时开工建设，导致项目在年底前未能建成及验收，无法进行绩效自评等相关工作，从而偏离绩效目标。

- 2.下一步的改进措施

（1）加强组织领导。落实部门资金使用和项目管理主体责任，加强涉农资金日常管理。市涉农资金统筹整合领导小组进一步加强组织领导，根据工作需要定期或不定期召开工作会议，讨论研究我市涉农项目实施进展情况，强化分类指导、实施重点督办、确保有序推进。对连续多月支出进度较慢的部门或项目实施单位，进行实地调研、书面提醒等方式落实整改，在合法合规的前提下加快推进我市涉农项目建设进度和资金使用进度，确保财政资金尽早落地见效。

（2）直面问题，想方设法解决项目推进中遇到的堵点、难点。虽然2022年，在财力方面，我市不断加大增收节支工作力度，树牢过紧日子思想，努力保障涉农资金支出；在推进项目方面，我市对涉农项目先后调整了2次，也成立工作组实地调研、检查，促进项目进度。但根据截至2022年12月31日实际情况，我市涉农资金支出使用和项目推进进度不理想，我市将认真分析其原因，主动担当作为，想方设法解决资金支出及项目推进中遇到的堵点、难点，积极破解关键制约因素，继续加快推进涉农资金项目，提高涉农资金支出进度。

（3）落实常态化抓支出工作机制。坚持“每周一报”工作机制：一是对进度严重滞后、财政资金滞留多的项目资金及时调整到实施进度快、存在资金缺口的项目，或调整安排用于项目库中审查通过的其他涉农项目。二是按照“谁建设、谁负责”原则，将项目资金使用管理责任落实到具体单位和具体责任人，做到项目建设有人管、管理责任有人负。对已形成工程实物量的，符合支出要求的，争取全力保障涉农资金支出，做到应支尽支。

- （4）落实涉农资金绩效管理机制。将绩效评价结果作为涉农资金申报额度、预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据。一是对违规使用涉农资金、涉农资金支出进度缓慢等管理问题较突出的部门，根据触发支出进度通报提醒或约谈次数以及使用管理情况等进行测算，于每年8月份分配下一年度涉农资金申报额度时，可扣减一定规模的申报额度。二是对各部门实施的项目，执行进度严重滞后，且经督促仍未整改到位的，由市涉农办提出资金处理意见后，办理资金调整、收回统筹等事宜，并相应压减或取消该部门下一年度资金安排。三是对统筹力度大、效果明显的部门，进行通报表扬，并作为下一年度安排资金的重要参考。

（5）继续做好业务知识培训、沟通联动等工作。一是加强对各单位涉农资金项目工作人员的业务知识培训，加快涉农资金项目推进流程，提高流程申报相关资料的完善度。二是加强镇（街）与部门的协调联动，及时跟进项目实施进度，加快推进2022年涉农资金项目。切实把涉农资金这笔宝贵的财富用足用好、用出成效。三是举一反三，认真做好2023年涉农资金统筹整合工作，力争资金使用效率明显提升，为乡村振兴战略实施提供支撑。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 将绩效自评结果作为下一年度安排涉农资金分配的重要依据，对于未能按时提供绩效自评报告、绩效自评结果与实际情况出入较大、或绩效较差部门，将视情况采取压减该部门下一年度的涉农资金额度。

- 我市的涉农资金项目分配情况将通过罗定市人民政府门户网站向社会进行公开公示。

- 六、其他需要说明的问题

- 中央巡视、各级审计和财政监督中尚未发现相关问题。